## Feuil1
CALCUL BUDGETAIRE
[6 empty] | Estimation | Réel
Projet: UDAF |  |  |  |  | TOTAL HEURE | 223.5 | 108.5 |  | COUT | 22350
LOT 1 : Management |  |  |  |  | LOT 2 : Développement
| Estimation | Réel |  |  |  | Estimation | Réel
TOTAL HEURE | 125 | 75 |  |  | TOTAL HEURE | 98.5 | 33.5
| Estimation | Alexis | Anthony | Jocelyn | SPRINT 1 | [5 empty] | SPRINT 2
Réunion interne | 30 | 4 | 4 | 4 |  | Estimation | Réel |  |  |  |  | Estimation | Réel
Rendez-vous avec le client | 30 | 4.5 | 3 | 4.5 | TOTAL HEURE | 15.5 | 16 |  |  |  | TOTAL HEURE | 17 | 2.5
Cahier des charges | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Estimation | Alexis | Anthony | Jocelyn |  |  | Estimation | Alexis | Anthony | Jocelyn
Cahier des charges fonctionnelles | 22 | 6 | 14 | 2 | Créer machine inte et prod | 5 | 1 | 3 | 0 |  | Mettre la BDD en place | 4 | 0 | 2 | 0
Dossier de conception | 20 | 2 | 6 | 0 | Créer le design | 3 | 1 | 4 | 0 |  | Ajouter thème et sous-thème à jour | 1 | 0 | 0 | 0
Plan de Management | 7 | 6 | 0 | 0 | Créer les éléments menu | 0.5 | 0 | 1 | 0 |  | Implementer l'ajout de client | 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementer l'authentification | 3 | 0 | 0 | 2 |  | Implementer l'ajout du fournisseur | 3 | 0 | 0 | 0
Redaction du Compte-rendu 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Rédiger le cahier de tests | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Rédiger le cahier de test | 3 | 0 | 0 | 0
Redaction du Compte-rendu 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mettre en recette | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Mettre en recette | 1 | 0 | 0.5 | 0
Etablir le planning | 6 | 5 | 0 | 0
Calculer le budget | 4 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Total | 15.5 | 4 | 9 | 3 |  | Total | 17 | 0 | 2.5 | 0
Total | 125 | 33.5 | 27 | 14.5
[5 empty] | SPRINT 3 | [5 empty] | SPRINT 4
[6 empty] | Estimation | Réel |  |  |  |  | Estimation | Réel
[5 empty] | TOTAL HEURE | 16 | 4.5 |  |  |  | TOTAL HEURE | 25 | 5.5
[6 empty] | Estimation | Alexis | Anthony | Jocelyn |  |  | Estimation | Alexis | Anthony | Jocelyn
[5 empty] | Gérer les différents user | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Développer la recherche de dossiers | 9 | 0 | 5 | 0
[5 empty] | Implémenter le panel administrateur | 9 | 0 | 4 | 0 |  | Développer la page de modif de dossiers | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rédiger un cahier de tests | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Développer la page d'affichages dossiers | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mettre en recette | 1 | 0 | 0.5 | 0 |  | Rédiger le cahier de tests | 3 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Mettre en recette | 1 | 0 | 0.5 | 0
[5 empty] | Total | 16 | 0 | 4.5 | 0 |  | Total | 25 | 0 | 5.5 | 0
[5 empty] | SPRINT 5 | [5 empty] | SPRINT 6
[6 empty] | Estimation | Réel |  |  |  |  | Estimation | Réel
[5 empty] | TOTAL HEURE | 11 | 0 |  |  |  | TOTAL HEURE | 14 | 5
[6 empty] | Estimation | Alexis | Anthony | Jocelyn |  |  | Estimation | Alexis | Anthony | Jocelyn
[5 empty] | Développer la calendrier | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Implémenter la gestion d'alertes | 5 | 0 | 5 | 0
[5 empty] | Développer la génération de stats | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Rédiger le manuel utilisateur | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rédiger un cahier de tests | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Développer la recherche de clients | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mettre en recette | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Développer la page "à propos" | 1 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Rédiger le cahier de tests | 3 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Mettre en recette | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total | 11 | 0 | 0 | 0 |  | Total | 14 | 0 | 5 | 0